UMOWA nr RUU/2024/03/00001

zawarta w Krakowie w dniu ………..2024 pomiędzy:

Tele – Fonika Kable Spółka Akcyjna z siedzibą w Myślenicach, pod adresem: ul. Hipolita Cegielskiego 1,  32 – 400 Myślenice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000491666, NIP: 6260004386, REGON: 270543582, BDO: 000011698, kapitał zakładowy w wysokości 759.000.000,00 PLN - w całości opłacony, która oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowaną przez:

- Bartłomiej Zgryzek – Wiceprezes Zarządu,

- Piotr Mirek – Członek Zarządu,

- Małgorzata Majerska – Prokurent,

zwaną  dalej:  Zamawiającym lub Inwestorem,

a

PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUG INŻYNIERSKICH "RIALEX" SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kluczborku, pod adresem: ul. Ossowskiego 55, 46-203 Kluczbork, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym Sąd Rejonowy W Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000155265, NIP: 7510001798, REGON: 530576014,, kapitał zakładowy w wysokości 500 316,00 ZŁ PLN,

reprezentowanym przez:

- Krzysztofa Kotowskiego – Prezesa Zarządu,

- Adama Ślesińskiego - Wiceprezes Zarządu,

zwanego  dalej:  Wykonawcą,

Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej umowy, że ich prawo do reprezentowania  danej Strony nie jest ograniczone w żadnym  zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych stron  umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają  też, że  nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej umowie.

Wykonawca i Zamawiający będą zwani dalej: Stroną lub Stronami zawierają umowę (dalej:  Umowa)  o następującej  treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostarczyć i zamontować 2 sztuki nowych Suwnic o nośności 100T dwudźwigarowych, grupa natężenia pracy FEM 3m/ML na terenie Zakładu Tele -Fonika Kable S.A. w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 152 (dalej: Suwnice), 
a Zamawiający zobowiązuje się  zapłacić Wykonawcy ustalone wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy.

- Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy i zakres prac określa Załącznik nr 1 do Umowy – oferta Wykonawcy i Protokół z negocjacji z dnia 26.02.2024 r. Podstawowe wymagania 
w zakresie parametrów technicznych Suwnic:

- Podest wzdłuż dźwigara oraz na wciągarce,

- Klasa konstrukcji stalowej U4Q3 według EN 13001-1,

- Rozstaw kół i naciski maksymalne koła – wg. dokumentacji projektowej, załączniki,

- Dostawą dodatkowego (zapasowego, zaprogramowanego) falownika podnoszenia,

- Kolory dźwigara RAL 1007 żółty, grubość powłoki ok. 100 my, wykonanie jednowarstwowa powłoka na bazie farby akrylowej zgodnie z klasą korozyjności C2 wg DIN EN ISO 12944-2,

- Szynoprzewód o odpowiednim amperażu i długości oraz wyłącznik główny, przewód zasilający od wyłącznika głównego do szynoprzewodu, odbieraki prądowe,

- Komplet wyłączników krańcowych,

- Sterowanie suwnicy Radio (plus 1 nadajnik zapasowy) + awaryjnie kaseta na kablu mocowana na stałe,

- Rodzaj szyny jezdnej suwnicy A100 – szyny poza zakresem dostawy,

- Centralne smarowanie na wciągarce,

- System antyprzeciążeniowy,

- Głośnik ostrzegawczy,

- Zapis historii pracy mechanizmu podnoszenia,

- Temperatura otoczenia 5˚C do 40˚C,

- Ciężary i zawiesia do prób ruchowych suwnicy oraz do odbioru UDT,

- Żuraw, wózek widłowy do rozładunku i montażu urządzenia oraz wszelki potrzebny sprzęt,

- Przejezdny pomost roboczy na czas montażu i odbioru UDT.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- Wykonania i dostarczenia Suwnic,

- montażu Suwnic,

- zainstalowania oprogramowania sterującego systemem Suwnic,

- uruchomienia Suwnic,

- przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie funkcjonowania Suwnic,

- wystąpienia w imieniu Zamawiającego do UDT w celu wykonania odbioru UDT Suwnic oraz uiszczenie opłaty związanej z czynnościami UDT,

- zgłoszenie gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy po zakończeniu pozytywnie procedury UDT,

- zobowiązania Wykonawcy określone w §1 ust. 3 lit. a-e będą zwane dalej łącznie:  Przedmiotem Umowy.

§ 2.

Termin i miejsce realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy oraz przekazać go do eksploatacji przez Zamawiającego (po przeprowadzeniu stosownych testów odbiorczych) w następującym terminie 42 tygodni od podpisania Umowy.

- Za czas realizacji Umowy Zamawiający będzie uznawał czas realizacji Przedmiotu Umowy zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego oraz gwarancji i rękojmi.

- Strony ustalają, że miejscem wykonania Przedmiotu Umowy będzie zakład Zamawiającego pod adresem: Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Bydgoszcz, ul. Fordońska 152, 85-752 Bydgoszcz (dalej: Zakład).

- W rozumieniu Umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron (dalej: Siła Wyższa).

- Strony umawiają się, że w przypadku wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminów wykonania Umowy Strona, która zamierza się powołać na wystąpienie takiej okoliczności winna, pisemnie poinformować drugą  Stronę o wystąpieniu Siły Wyższej, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym taka okoliczność wystąpiła, pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na przeszkodę w postaci Siły Wyższej. Termin wykonania zobowiązania przez stronę powołującą się na siłę wyższą ulega przedłużeniu o czas występowania siły wyższej.

- Pandemia COVID-19 i ograniczenia podróżowania, dostarczania towarów i usług, prowadzenia działalności gospodarczej itp., które są publicznie znane i wprowadzone na podstawie przepisów prawa zarówno w Polsce, jak i we wszystkich miejscach, w których strony prowadzą jakąkolwiek działalność związaną z realizacją Umowy, które mają miejsce w momencie podpisania Umowy nie będą uznane za Siłę Wyższą.

- Zamawiający nie przewiduje udzielana zamówień uzupełniających ani praw opcji.

§ 3.

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie kompletnego i zupełnego Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w zryczałtowanej wysokości  3 960 000,00  PLN netto (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych netto 00/100). Do  kwoty wynagrodzenia Wykonawca będzie miał prawo doliczyć  podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (dalej: Wynagrodzenie).

- Wynagrodzenie zawiera:

- ubezpieczony transport, montaż Suwnic (zgodnych z Załącznikiem nr 1 do Umowy) 
i szynoprzewdów – przy zapewnieniu przez Wykonawcę odpowiedniego dźwigu 
i zwyżki,

- kalibrację Suwnic,

- odbiory UDT,

- wykonanie dokumentacji technicznej (elektrycznej),

- gwarancję ważną 2 lata od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego,

- serwis suwnic ramach udzielonej gwarancji, także w przypadku awarii – Wykonawca oświadcza jednocześnie, że nie wnosi sprzeciwu do wykonywania serwisu Suwnic przez podmioty trzecie, a wykonanie serwisu Suwnic przez inne podmioty nie będzie miało wpływu na czas i obowiązywanie udzielonej gwarancji,

- instalację na miejscu oraz szkolenie na miejscu dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego,

- zakup i dostawę dodatkowego (zapasowego) falownika dla każdej Suwnicy, podnoszenie i jego zaprogramowanie.

- Wysokość Wynagrodzenia nie może być podwyższona (w tym – lecz nie wyłącznie - 
z powodu zwiększonych kosztów materiałów, robocizny lub transportu, wahań kursów walut lub z innej przyczyny) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, sporządzonej w formie Aneksu do Umowy.

§ 4.

Warunki płatności

- Strony ustalają, że Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone w następujący sposób:

- Etap I - 30% wartości Wynagrodzenia – płatne w terminie 30 dni od doręczenia Inwestorowi  prawidłowo wystawionej faktury VAT, po przekazaniu Inwestorowi projektu Suwnic (dokumentacji technicznej, zgodnej z warunkami uzgodnionymi przez Strony);

- Etap II - 50% wartości Wynagrodzenia – płatne w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT, po dostawie Suwnic i szynoprzewodów, po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru (Załącznik nr 7), który będzie stanowił podstawę wystawienia faktury;

- Etap III - 15% wartości Wynagrodzenia – płatne w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT, po wykonaniu prac montażowych i podpisaniu Protokołu Odbioru Prac (Załącznik nr 7) przez Strony;

- Etap IV – 5% wartości Wynagrodzenia – płatne w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT, nie wcześniej niż 14 dni od otrzymania gwarancji usunięcia wad 
i usterek (5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 - Załącznik nr 8 do Umowy), po odbiorze Suwnic przed UDT i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego (Załącznik nr 7) przez Strony.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze wskazanym na fakturze, ujawnionym w wykazie podmiotów, 
o którym mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT) i umożliwiający płatność w mechanizmie podzielonej płatności. 
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek będzie spełniał określone kryteria umożliwiające płatność, a za ten okres Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

- Faktury VAT i gwarancję usunięcia wad i usterek należy przesłać na adres: TELE-FONIKA Kable S.A., Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice, NIP: 626-000-43-86 lub na adres e-mail: efaktury.inwestycje@tkable.com.

- Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są płatnikami  podatku VAT.

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce montażu i uruchomienia Suwnic oraz zapewni odpowiednie zasilanie, które umożliwi przetestowanie i odbiór Przedmiotu Umowy.

- Przy  przekazaniu miejsca montażu Zamawiający:

  - wskaże punkty poboru energii elektrycznej w trakcie montażu Suwnic na terenie Zakładu oraz zapewni nieodpłatnie zasilanie w energię elektryczną odpowiednią dla prawidłowego wykonania montażu i testów odbiorowych Przedmiotu Umowy,

  - Zamawiający zaznajomi pracowników Wykonawcy z warunkami pracy na terenie Zakładu oraz wskaże ewentualne zagrożenia mogące na nim wystąpić, a Wykonawca zobowiązuje się egzekwować od swojego personelu przestrzeganie tych warunków, 
w tym zobowiązuje się zapewnić by jego personel podporządkował się systemowi przepustek i systemowi zasad BHP obowiązującemu na terenie Zakładu.

- Do obowiązków Zamawiającego należy również:

  - terminowa zapłata na rzecz Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia w wysokości i na zasadach  określonych w Umowie,

  - dokonanie odbioru  Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

- W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się – na własny koszt 
i ryzyko do:

- Przeniesienia na Zamawiającego własności Suwnic, przez co rozumie się przeniesienie na własność Zamawiającego wszystkich wchodzących w skład Suwnic elementów, urządzeń,

- Dostarczenia Suwnic do Zakładu i rozładowania go w Zakładzie, zgodnie 
z warunkami dostawy Incoterms 2020 - DAP,

- Montażu Suwnic w Zakładzie,

- Zainstalowania całości niezbędnego do prawidłowego działania Suwnic oprogramowania,

- Dokonania uruchomienia Suwnic,

- Weryfikacji prawidłowości działania Suwnic,

- Instruktażu osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Suwnic, w tym również w zakresie obsługi oprogramowania, o którym mowa 
w § 13 Umowy,

- Zapewnienia niezbędnych odbiorów UDT po dokonaniu montażu Suwnic,

- Udzielenia rękojmi i gwarancji na Przedmiot Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Suwnice, w tym każdy wchodzący w ich skład element:

- Będą fabrycznie nowe, pełnowartościowe, nie noszące znamion jakiegokolwiek używania, w szczególności zaś nieprefabrykowane, nieregenerowane oraz nienaprawiane,

- Będą spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone 
w obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawie,

- Nie będą wykazywały jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak również nie będą posiadały jakichkolwiek innych cech ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania

- Będą na chwilę dokonania uruchomienia dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- Będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody, umożliwiające jego wykorzystanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
w szczególności ze względu na zachowanie zasad dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, dopuszczalnych norm natężenia hałasu, promieniowania, wibracji itp.

- Suwnice w tym wszelkie wchodzące w ich skład podzespoły czy urządzenia zostaną dostarczone do Zakładu wraz z wszelkimi niezbędnymi do ich funkcjonowania elementami oraz dokumentami (instrukcjami, zezwoleniami, pozwoleniami, zgodami)

- Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że:

- Suwnice oraz wszelkie wchodzące w ich skład elementy, wolne będą w chwili ich wydania Zamawiającemu od wad fizycznych i prawnych, spełniać będą wszelkie normy w zakresie jakości i bezpieczeństwa wymagane przez przepisy prawa oraz będą zgodne z cechami opisanymi w ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.

- Suwnice oraz wszelkie  wchodzące w jego skład elementy w chwili ich wydania Zamawiającemu nie będą obciążone jakimikolwiek prawami obligacyjnymi lub rzeczowymi na rzecz jakichkolwiek osób trzecich (prywatnych lub publicznych), nie będzie toczyć się wobec nich żadne postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie będzie on przedmiotem jakiegokolwiek zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy.

- W ramach zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust.1 lit. g Wykonawca zapewni instruktaż osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi Suwnic. Sposób przeprowadzenia instruktażu zostanie opracowany przez Wykonawcę w taki sposób, aby osoby uczestniczące w instruktażu były zdolne do samodzielnego wykonywania obowiązków objętych przedmiotem instruktażu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan instruktażu oraz uwzględni jego ewentualne uwagi w tym zakresie. Zrealizowanie instruktażu  zostanie potwierdzone przez Strony w Protokole Końcowym.

- Wykonawca oświadcza,  iż jest świadomy tego, że Przedmiot Umowy wykonywany będzie na terenie Zakładu, który jest terenem zamkniętym, w którym prowadzona będzie wysokospecjalistyczna produkcja, a teren zakładu jest szczególnie chroniony i w związku z tym zobowiązuje się podporządkować swój personel systemowi przepustek oraz regulaminom przebywania i prowadzenia prac przez osoby trzecie na terenie Zakładu.

- Wykonawca wykonując Umowę  na terenie Zakładu jest w szczególności  zobowiązany zapoznać i zobowiązać swój personel do przestrzegania następujących zasad Zamawiającego:

- Wymagań w zakresie BHP i ochrony środowiska, stanowiących treść Załącznika nr 3;

- Wymagań w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami, stanowiących zawartość Załącznika nr 4.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które spowodował w trakcie wykonania Umowy (sam lub personel, którym do wykonania Umowy się posłużył) u Zamawiającego oraz, które powstały u Zamawiającego w związku 
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym także za szkody spowodowane przez działanie lub zaniechanie personelu Wykonawcy, a w szczególności uszkodzenia, dewastacja mienia, kradzieże itp.

§ 7. Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Inwestora, określającą podwykonawcę, zakres powierzonych podwykonawcy robót. Określony w zdaniu poprzednim obowiązek uzyskania pisemnej zgody Inwestora, stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

- W razie dokonania przez Zamawiającego  na rzecz podwykonawcy (bądź dalszego podwykonawcy) zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kwotę równą wartości wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie w wysokości odsetek maksymalnych, liczonymi od dnia dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest nadto zwrócić Inwestorowi wszelkie koszty jakie poniósł on w związku z koniecznością zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (i/lub dalszemu podwykonawcy), w tym 
w szczególności wszystkie koszty wszelkich postępowań sądowych i egzekucyjnych, nie wyłączając kosztów pomocy prawnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrąceń 
i kompensat.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w tym z tytułu kar umownych - za działania 
i zaniechania podwykonawców lub ewentualnych dalszych podwykonawców oraz wszelkich innych podmiotów przy pomocy których wykonuje Umowę, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, ażeby każdy podwykonawca lub ewentualny dalszy podwykonawca, a także każdy inny podmiot przy pomocy którego Wykonawca wykonuje Umowę, przestrzegał obowiązków wynikających z Umowy.

§ 8.

Ubezpieczenie i zabezpieczenia finansowe

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej: gwarancji usunięcia usterek i wad (jakości 
i rękojmi za wady) zaakceptowanej przez Zamawiającego gwarantującej zapłatę na rzecz Zamawiającego kwoty 5% wartości Umowy w formie określonej w Załączniku nr 8 do Umowy i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie w terminie 5 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, określonego w § 8 ust. 1 Umowy  w terminie tamże podanym, Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania, do 7. dnia od końca najdłuższego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady kwoty wskazanej w § 8 ust. 1. Zamawiający uprawniony jest do zaspokojenia z kwoty określonej w zdaniu poprzednim wszelkich swoich roszczeń, w tym w szczególności wynikających z gwarancji jakości 
i rękojmi za wady, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Zatrzymana kwota, 
o której mowa powyżej, zostanie zapłacona na rzecz Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zakończenia najdłuższego okresu gwarancji usunięcia usterek i wad (rękojmia i jakość), 
o ile Zamawiający nie zaspokoi w całości lub części z tej kwoty swoich roszczeń, w tym 
w szczególności wynikających z usunięcia usterek i wad.

- Okres ważności gwarancji określonej w § 8 ust. 1 wynosi 2 lata i 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Strony. Koszt gwarancji ponosi Wykonawca. 
W przypadku określonym w § 10 ust. 5 Umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wydłużenia okresu ważności gwarancji usunięcia usterek i wad na wydłużony okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na koszt Wykonawcy.

- W całym okresie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności objętej Umową.

- Przedmiot ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 musi obejmować odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku 
z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym transport, dostawę, montaż Suwnic.

- Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy ubezpieczenia opisanej w ust. 4 powinna obejmować również odpowiedzialność cywilną pracodawcy.

- Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość Umowy, tj. nie mniej niż  3 960 000,00  PLN netto (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych netto 00/100)

- Na potwierdzenie warunku opisanego w ust. 7 Wykonawca przedstawi przed zawarciem Umowy kopię dokumentu ubezpieczenia. Kopia polisy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia na kolejny okres, nie później niż 30 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

- Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek.

§ 9.

Kary umowne i odstąpienie od Umowy

- Strony postanawiają, że, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:

- w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia brutto,

- w przypadku opóźnienia w terminie wykonania  Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy tydzień kalendarzowy opóźnienia jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto,

- w przypadku naruszenia § 8 ust. 4 Umowy, w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy tydzień, w którym Wykonawca nie posiadał odpowiedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ale nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia brutto,

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wady na podstawie gwarancji jakości lub rękojmi, w wysokości  0,5 % Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5% wartości Wynagrodzenia brutto;

- w przypadku powierzenia wykonania części lub całości Przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bez zgody Inwestora, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto, za każdorazowe powierzenie wykonania części lub całości Przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

- Strony postanawiają, że Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karami umownymi w następujących przypadkach:

- w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego –  w wysokości 10% umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia brutto,

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu Suwnic w ciągu 30 dni od terminu określonego w § 2 ust.1 Umowy;

- Wykonawca wykonywał będzie Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zakresem  określonym w § 1 Umowy i nie zmieni sposobu prowadzenia prac pomimo pisemnego wezwania go do zaprzestania naruszeń Umowy i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu terminu, nie krótszego jednak aniżeli 3 dni;

- Wykonawca nie przedłuży ważności umowy ubezpieczenia lub nie przedstawi polisy 
w określonym terminie w sytuacjach określonych w § 8 Umowy;

- ujawnienia, że czynności, będące Przedmiotem Umowy, są lub były wykonywane przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), bez zgody Inwestora.

- Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 30  dni od daty w której okoliczność dla której przewidziano prawo do odstąpienia wystąpiła przy czym, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić wszystkie kary umowne których zapłaty zażądał Zamawiający przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu  od Umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, zgodnie z ust. 4 powyżej Zamawiający ma prawo:

- zażądać zwrotu wszystkich płatności dokonanych na rzecz Wykonawcy,

- zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy.

- Wszystkie kary umowne nałożone przed odstąpieniem od Umowy pozostają w mocy niezależnie od kary określonej w § 9 ust.1 lit. a Umowy.

- W przypadku należności bezspornych, Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia określonego w § 3 Umowy dłużej niż 30 dni i nie zapłaci jej w dodatkowym terminie wskazanym przez Wykonawcę na piśmie, nie krótszym niż 30 dni.

- W przypadku naliczenia kar umownych Strony zapłacą naliczone kary umowne na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej.

- W razie powstania obowiązku zwrotu świadczeń na skutek odstąpienia od Umowy, dokonanego czy to na podstawie Umowy czy to na podstawie ustawy, taki ewentualny zwrot świadczeń nastąpi według wartości tych świadczeń ustalonej w Umowie.

.                                                                      § 10.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela Zmawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady (w tym: zgodności z Umową i ofertą) Suwnic i ich montażu oraz uruchomienia, jak też bezawaryjności działania (w tym: wszystkich elementów) przez okres 2 lat, począwszy od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego nie zawierającego wzmianek istotnych o wadach, usterkach, błędach lub niezgodnościach, tj. uniemożliwiających korzystanie z Suwnic zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania świadczeń gwarancyjnych i usunięcia nieprawidłowości w ciągu 24 h, w dni robocze i 48 h, w dni wolne od pracy, od dnia otrzymania zgłoszenia nieprawidłowości od Zamawiającego. Terminy, 
o których mowa w zdaniu poprzednim mogą zostać przedłużone do maksymalnie 10 (dziesięciu) dni, jeżeli Wykonawca niezwłocznie zapewni i zainstaluje na ten czas element zastępczy, o parametrach nie gorszych niż określone w Umowie oraz, który będzie umożliwiał normalną pracę pozostałych urządzeń wchodzących w skład Suwnic.

- Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego może nastąpić poprzez zgłoszenie awarii Wykonawcy, przy użyciu poczty elektronicznej na wskazane w § 13 ust. 1 adresy.

- W przypadku przekroczenia terminu usunięcia nieprawidłowości przez Dostawcę, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy – bez konieczności uzyskania na to upoważnienia sądowego – na co Dostawca  niniejszym wyraża zgodę. Zastępcze usunięcie nieprawidłowości nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji w przyszłości.

- Okres trwania gwarancji oraz rękojmi na wadliwy element Suwnic ulega przedłużeniu 
o czas równy okresowi naprawy tego elementu. W razie dokonania, w ramach rękojmi lub gwarancji, wymiany wadliwego elementu Suwnic na nowy, okres gwarancji i rękojmi na ten element biegnie o nowa od dnia następującego po dniu jego wymiany.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń gwarancyjnych opisanych powyżej oraz świadczeń z zakresu rękojmi w sposób minimalizujący ich uciążliwość dla Zamawiającego oraz minimalizujący ich wpływ na możliwość prawidłowego wykorzystania Suwnicy oraz normalnego funkcjonowania Zakładu.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady Suwnic, jego poszczególnych elementów oraz montażu i konfiguracji Suwnic.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca  wykona bezpłatnie niezbędne naprawy, serwisy i przeglądy wynikające z kart gwarancyjnych dostarczonych urządzeń stanowiących elementy Suwnic.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania serwisu Suwnic przez podmioty trzecie, niezależne od Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza jednocześnie, że powyższe nie będzie miało wpływu na obowiązywanie i czas udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

§ 11.

Montaż i odbiór Suwnic

      - Montaż obejmujący instalację Suwnic, podłączenie Suwnic i uruchomienie Suwnic 
w Zakładzie będzie realizowany przez Wykonawcę.

      - Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje lub dodatkowe koszty mogące wyniknąć z montażu.

      - Po montażu (w tym instalacji) Suwnic, Wykonawca zobowiązany będzie zsynchronizować Suwnice z innymi urządzeniami zainstalowanymi w Zakładzie.

      - Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, że Suwnice są gotowy do uruchomienia, z odpowiednim wyprzedzeniem w koordynacji z pracami na terenie Zakładu i w uzgodnieniu z Inwestorem. Powiadomienie musi nastąpić przed planowanymi oddaniem do użytku.

      - Osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności stawianych Suwnicom weryfikowane będzie na podstawie testów odbiorczych, wykonywanych po dostawie i uruchomieniu Suwnic. Testy odbiorcze wykonywane będą zgodnie 
z parametrami technicznymi, dokumentacją techniczną i innymi normami technicznymi, które zostały ustalone przez Strony.

      - Dokumentacja techniczna stanowi istotny element wykonania Umowy i jej brak, niekompletność lub niezupełność będzie stanowił podstawę do odmowy odbioru Przedmiotu Umowy.

      - Testy odbiorcze dla Suwnic obejmą w szczególności:

        - sprawdzenie kompletności dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi,

        - sprawdzenie, czy Suwnice posiadają niezbędne deklaracje zgodności,

        - sprawdzenie poprawności montażu i działania Suwnic.

      - Wykonawca jest zobowiązany dokonać próbnego uruchomienia Suwnic w celu sprawdzenia czy Suwnice pracują zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

      - Jeżeli wynik uruchomienia jest niezgodny z warunkami określonymi w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezgodność i wspólnie z Zamawiającym powtórzyć testy odbiorcze (wszystkie testy odbiorcze), co może mieć miejsce nie więcej niż dwa razy. W przypadku, gdy trzecie testy odbiorcze nie zakończą się pomyślnie, Wykonawca na swój koszt i ryzyko będzie zobowiązany usunąć usterki i wady w ciągu 7 dni od trzeciego testu odbiorczego.

      - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt wszelkie materiały potrzebne do montażu, próbnego uruchomienia oraz testów odbiorczych Suwnic.

      - Po pomyślnym uruchomieniu oraz pomyślnych testach odbiorczych Suwnic, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego (Załącznik nr 7 do Umowy). Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oprócz przekazania dokumentów przewidzianych Umową, jest wykazanie przez Wykonawcę, że Suwnice pracują w zgodzie ze warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy i właściwościami określonymi 
w Umowie. Protokół Odbioru Końcowego podpisany będzie z jednej strony przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego na piśmie, a z drugiej przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną na piśmie. Za dzień ostatecznego odbioru Suwnic Strony uznają dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony.

§ 12. 
Oprogramowanie

- W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.1 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia oprogramowania służącego do zapewnienia działania oraz sterowania Suwnicami (dalej: Oprogramowanie).

- Strony postanawiają, że z dniem doręczenia Zamawiającemu egzemplarzy Oprogramowania, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa – 
w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 – własność nośników materialnych, na których Oprogramowanie będzie utrwalone. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oprogramowania (i) zainstalowanego w urządzeniach wchodzących w skład Suwnic oraz (ii) na nośnikach elektronicznych. Wraz 
z oprogramowaniem Wykonawca zobowiązany jest również przekazać Zamawiającemu wszystkie kody, klucze, hasła itp. dotyczące Oprogramowania lub wiążące się z jego wykorzystaniem w ramach Suwnic.

- Zamawiający jest upoważniony do stworzenia kopii zapasowej Oprogramowania, jak również do jej używania równocześnie z Oprogramowaniem.

§ 13.

Postanowienia końcowe

  - Strony wskazują następujące osoby jako upoważnione za realizację Przedmiotu Umowy:
- ze strony Wykonawcy: Jacek Kulessa, tel. 604 535 264 , adres e-mail: j.kulessa@rialex.pl,

- ze strony Zamawiającego: Mateusz Jopek e-mail: mateusz.jopek@tfkable.com tel.+48 665 810 038.

  - Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

  - W przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub bezskuteczną, pozostała część tej Umowy pozostanie w mocy. W przypadku postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze 
w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.

  - Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W przypadkach, gdy postanowienia Umowy regulują poszczególne zasady współpracy pomiędzy Stronami odmiennie od treści załączników do Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

  - Integralną częścią warunków zawartych w niniejszej Umowie są Ogólne Warunki Zakupów (OWZ) obowiązujące w Tele-Fonika Kable S. A. opublikowane na stronie internetowej https://www.tfkable.com/aktualnosci/pliki-i-dokumenty/ogolne-warunki-zakupu.html 
i o treści obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, z tym, że zapisy niniejszej Umowy są nadrzędne względem  OWZ.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do  wszelkich informacji i dokumentów związanych z Umową, treści Umowy, wszelkich informacji dotyczących Przedmiotu Umowy, a w szczególności danych finansowych, technicznych i projektowych. Zobowiązuje się ponadto do zapewnienia poufności przez swoich pracowników oraz zaangażowane przez siebie osoby trzecie. Ujawnienie takich informacji wymaga uzyskania uprzednio zgody Zamawiającego. Nie uważa się za naruszenie postanowień Umowy dotyczących zachowania poufności, wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie udostępnienia informacji organom administracji lub organom Wykonawcy, na ich pisemne żądanie. Wykonawca  oświadcza, że zobowiąże wszelkie osoby, które będą zaangażowane 
w wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących Przedmiotu Umowy.

  - W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

  - Wszelkie spory mogące wynikać w przyszłości w związku z wykonywaniem Umowy,   Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze  Stron.

  - Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy i Protokół 
z negocjacji z dnia 26.02.2024 r.,

- Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o wykonywaniu Umowy z udziałem Podwykonawców - wykaz,

- Załącznik nr 3 - Zintegrowana Polityka Zamawiającego w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP,

- Załącznik nr 4 – Wymagania dla Wykonawców/ Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami,

- Załącznik nr 5 - Kopia polisy ubezpieczeniowej OC,

- Załącznik nr 6 - Klauzula Sankcyjna,

- Załącznik nr 7 – Wzory Protokołów Odbioru,

- Załącznik nr 8 – Wzór gwarancji usunięcia wad i usterek (jakości i rękojmi za wady),

ZAMAWIAJĄCY:                                                        	     	WYKONAWCA: